Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальных программ Верхнесалдинского  городского округа  |

 Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за**

**4 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| 2 | Задача 1 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий |
| 3 | Целевой показатель 1.Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | гектаров | 291,45 | 291,45 | 254,45 | 87,3 | 87,3 | Отказ от намерений по проектированию микрорайона «Лесной» площадью ориентировочно 37,0 га |
| 4 | Целевой показатель 2.Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 7,8 | 7,8 | 9,5 | 120 | 120 | Достижение и перевыполнение контрольного показателя стало возможным благодаря активной работе комиссии по выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов в Верхнесалдинском городском округе:За 4 квартала 2018 года проведено 19 комиссионных выездов, по результатам которых на территории городского округа выявлено 178 индивидуальных жилых домов готовых к вводу в эксплуатацию, из которых 56 домов, по результатам проведения разъяснительной работы, поставлено на кадастровый учет. |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Н.С. Зыков

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за**

 **4 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| **план**[**\***](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | **выполнение, процентов** | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **4664,6** | **4661,5** | **98** | **3,1** | **100** |  |
| 2 | **местный бюджет** | **4664,6** | **4661,5** | **98** | **3,1** | **100** |  |
| 3. Прочие нужды |
| 3 | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **4664,6** | **4661,5** | **98** | **3,1** | **100** |  |
| 4 | местный бюджет | 4664,6 | 4661,5 | 98 | 3,1 | 100 |  |
| 5 | **Мероприятие 1.****Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего, из них:** | **4664,6** | **4661,5** | **98** | **3,1** | **100** | Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городском округе  |
| 6 | местный бюджет | **4664,6** | **4661,5** | **98** | **3,1** | **100** |  |

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Н.С. Зыков

По результатам реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в Единый государственный Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 11 населенных пунктов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа.

Также, частично внесены сведения о границах территориальных зон, расположенных в населенных пунктах Верхнесалдинского городского округа (процент выполнения данного показателя составил 76.8 % от показателя, установленного на 31.12.2021 года).

Решениями Думы Верхнесалдинского городского округа от 20.03.2018 № 75, от 25.12.2018 № 156, в целях приведения в соответствие с нормами федерального законодательства, а также для обеспечения возможности строительства многоквартирных жилых домов в деревне Северная и в деревне Никитино, внесены изменения в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.07.2018 № 2054 утверждены проект планировки и проект межевания линейного объекта в целях строительства трубопровода промышленного водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда Свердловской области на основании утвержденного генерального плана Верхнесалдинского городского округа

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.12.2018 № 3586 утверждены проект планировки и проект межевания линейного объекта в целях строительства трубопровода промышленного водоснабжения от насосной станции промышленного водоснабжения до ПВК-15 в городе Верхняя Салда Свердловской области.

Достигнут и на 18 % перевыполнен контрольный показатель по вводу жилья на территории Верхнесалдинского городского округа. Ввод жилья составил 9200 кв. метров от установленного показателя, составляющего 7800 кв. метров.

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Н.С. Зыков