|  |
| --- |
| герб новый |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| от\_\_\_\_04.12.2018\_\_\_\_ №\_\_\_3295\_\_г. Верхняя Салда |  |   |

*О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета*

*Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения*

На основании статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях повышения эффективности расходования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить:

1. П[орядок](#P39) проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (прилагается);
2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (прилагается);
3. П[орядок](#P587) ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (прилагается).

2. Установить, что:

1. уполномоченным органом на проведение проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, является отдел по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа;
2. проведение экспертной проверки разработанной сметной документации инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Служба городского хозяйства»;
3. П[орядок](#P587) проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, утвержденный настоящим постановлением, не распространяется на инвестиционные проекты:

реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;

включенные по состоянию на 01.10.2018 в муниципальные программы Верхнесалдинского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа <http://v-salda.ru/>.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.В. Колпакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от \_\_\_\_\_04.12.2018\_\_\_\_ № \_\_\_3295\_\_\_

«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения»

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов,

финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета

Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности

использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа,

направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки и подготовки заключения об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).

2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства: строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) объектов капитального строительства, приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение прав на использование типовой проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации), в том числе осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - Инвестиционные проекты).

3. Проверка проводится отделом по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа (далее - Уполномоченный орган) при взаимодействии со структурными подразделениями администрации Верхнесалдинского городского округа, курирующими финансово-бюджетные отношения и сферы деятельности, предусмотренные Инвестиционным проектом.

Результатом проверки является заключение Уполномоченного органа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) Инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

4. Проверка осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с Методикой оценки Инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направленных на капитальные вложения (далее - Методика), являющейся приложением к настоящему постановлению.

5. Проверка заключается в оценке соответствия Инвестиционного проекта качественным, количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, приведенным в приложении № 2 к Методике.

6. Проверка проводится для подготовки и принятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации решения о предоставлении средств бюджета Верхнесалдинского городского округа:

1) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, по которым:

а) осуществляется подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) с использованием средств бюджета Верхнесалдинского городского округа;

б) разработана или будет разработана проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение), без использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа;

в) осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Верхнесалдинского городского округа;

г) предоставляются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Верхнесалдинского городского округа, муниципальным автономным учреждениям Верхнесалдинского городского округа и муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, по которым:

производится подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, или приобретение прав на использование типовой проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) с использованием средств бюджета Верхнесалдинского городского округа;

разработана или будет разработана проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) без использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа;

д) предоставляются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Верхнесалдинского городского округа, муниципальным автономным учреждениям Верхнесалдинского городского округа и муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Верхнесалдинского городского округа;

2) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц и (или) приобретаемые в собственность юридическими лицами, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, проектная документация на строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение) которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных юридических лиц (далее - Инвестиции в объекты юридических лиц).

Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию Инвестиционного проекта за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа.

7. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Качественные критерии):

1) наличие четко сформулированной цели Инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям документов стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа;

2) наличие необходимости реализации Инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией Верхнесалдинского городского округа полномочий, отнесенных к предмету ее ведения;

3) наличие государственных программ Свердловской области, муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, выполняемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать Инвестиционный проект;

4) комплексный подход при реализации Инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа;

5) наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению Верхнесалдинского городского округа в сфере, в которой планируется реализовать Инвестиционный проект (далее - Услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в Верхнесалдинского городском округе;

6) наличие оценки влияния результата реализации Инвестиционного проекта на комплексное развитие Верхнесалдинского городского округа;

7) увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению Верхнесалдинского городского округа, в результате реализации Инвестиционного проекта;

8) повышение уровня безопасности проживания населения Верхнесалдинского городского округа в результате реализации Инвестиционного проекта;

9) улучшение экологической обстановки в Верхнесалдинского городском округе в результате реализации Инвестиционного проекта;

10) наличие решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации Инвестиционного проекта;

11) использование новых технологий при реализации Инвестиционного проекта;

12) наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости Инвестиционного проекта;

13) наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации Инвестиционного проекта.

В случае Проверки Инвестиционных проектов, предусматривающих Инвестиции в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц и (или) приобретаемые в собственность юридическими лицами (далее – Объекты юридических лиц), Качественные критерии, указанные в [подпунктах 8](#P71) и [9](#P72) настоящего пункта, не используются.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие Качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Количественные критерии):

1) наличие потребителей Услуг, подлежащих предоставлению в результате реализации Инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

2) отношение мощности строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества к потребности в Услугах населения в Верхнесалдинском городском округе;

3) срок реализации Инвестиционного проекта;

4) срок окупаемости Инвестиционного проекта после его реализации;

5) доля планируемого софинансирования Инвестиционного проекта за счет средств федерального и областного бюджетов;

6) доля планируемого софинансирования Инвестиционного проекта за счет средств внебюджетных источников;

7) наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после реализации Инвестиционного проекта;

8) наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, мощностью, необходимой для реализации Инвестиционного проекта;

9) количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации Инвестиционного проекта;

10) количество создаваемых временных рабочих мест при реализации Инвестиционного проекта.

В случае Проверки Инвестиционных проектов, предусматривающих Инвестиции в объекты юридических лиц, Количественный критерий, указанный в [подпункте 7](#P85) настоящего пункта, не используется.

9. Инвестиционные проекты, прошедшие Проверку на основе Качественных и Количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке, в ходе которой производится расчет интегральной оценки Инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.

10. Заявитель Инвестиционного проекта представляет в Уполномоченный орган заявление о проведении Проверки (далее - Заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которое содержит следующие сведения:

1) сведения о заявителе - участнике Инвестиционного проекта;

2) наименование Инвестиционного проекта, сведения о назначении и местонахождении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;

3) сведения об участниках Инвестиционного проекта, если их несколько;

4) перечень документов, прилагаемых к Заявлению.

11. К Заявлению прилагаются следующие документы:

1) утвержденный заявителем паспорт Инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, содержащий обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, исходные данные, позволяющие провести интегральную оценку Инвестиционного проекта в соответствии с Методикой.

Обоснование социально-экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) Инвестиционного проекта;

цель и задачи Инвестиционного проекта;

краткое описание Инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора проекта и расчет затрат на содержание объекта капитального строительства (недвижимого имущества) после сдачи его в эксплуатацию;

источники и объемы финансового обеспечения Инвестиционного проекта по годам его реализации с указанием нормативных правовых актов, подтверждающих данную информацию (при их наличии);

срок подготовки и реализации Инвестиционного проекта;

сведения о месте реализации Инвестиционного проекта (местонахождение объекта капитального строительства (реконструкции) или приобретаемого объекта недвижимого имущества);

обоснование целесообразности реализации Инвестиционного проекта для перспективного социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа;

обоснование необходимости привлечения средств бюджета Верхнесалдинского городского округа для реализации Инвестиционного проекта;

обоснование спроса (потребности) на услуги, создаваемые в результате реализации Инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

обоснование планируемого обеспечения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства или приобретаемого объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой мощностью, достаточной для реализации Инвестиционного проекта;

обоснование использования при реализации Инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования (в случае их использования);

обоснование улучшения экологической обстановки, если реализация Инвестиционного проекта способствует решению экологических проблем;

сведения о количестве создаваемых (модернизируемых) рабочих мест при реализации Инвестиционного проекта в период проведения строительных работ и после ввода объекта в эксплуатацию;

2) копия положительного заключения государственной экспертизы Инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого Инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе;

3) копия положительного заключения экспертной проверки разработанной сметной документации Инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, полученного от МБУ «Служба городского хозяйства»;

4) сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и объектные сметы (при их наличии);

5) обоснование объема затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (включая отчет об оценке объекта оценки, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, при наличии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством);

6) задание на проектирование объекта капитального строительства.

Задание на проектирование объекта капитального строительства включает следующую информацию:

общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе технического перевооружения) объекта капитального строительства;

возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства (реконструкции);

срок и этапы строительства (реконструкции);

технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;

иные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия);

7) подтверждение от каждого участника реализации Инвестиционного проекта планируемых сроков и объемов финансирования (софинансирования) проекта (при наличии соответствующих решений);

8) графические и картографические материалы, отражающие расположение объекта на местности в соотнесении с существующими объектами идентичного назначения.

12. К Заявлению о проведении Проверки инвестиционного проекта наряду с документами, указанными в [пункте 11](#P96) настоящего Порядка, заявителем могут быть приложены иные документы, подтверждающие содержащиеся в нем сведения.

Уполномоченный орган при необходимости запрашивает у заявителя дополнительную информацию, обосновывающую цель, сроки, объемы затрат и социально-экономическую значимость инвестиционного проекта, для проведения Проверки. Заявитель представляет запрашиваемую информацию в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

13. Документы, указанные в [подпунктах 5](#P115) и [6 пункта 11](#P116) настоящего Порядка, не представляются в отношении Инвестиционных проектов, по которым планируется строительство, реконструкция, в том числе техническое перевооружение объектов капитального строительства.

Документы, указанные в [подпунктах 2](#P112)-[5](#P115) и [7 пункта 11](#P125) настоящего Порядка, не представляются в отношении Инвестиционных проектов, по которым планируется подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации), приобретение прав на использование типовой проектной документации.

Документы, указанные в [подпунктах 2](#P112)-[4](#P114), [6](#P116) и [8 пункта 11](#P126) настоящего Порядка, не представляются в отношении Инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

14. Уполномоченный орган, получивший Заявление о проведении Проверки, в течение 5 рабочих дней принимает решение о проведении Проверки либо об отказе в ее проведении. Результатом проверки является заключение (положительное либо отрицательное) об эффективности Инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган отказывает в проведении Проверки в следующих случаях:

1) если Заявление подано лицом, не являющимся участником Инвестиционного проекта;

2) отсутствие полного комплекта документов, представляемых заявителем Уполномоченному органу для проведения Проверки, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

3) отсутствие в представленных документах исходных данных для расчета интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с [приложением](#P219) к Методике.

Решение об отказе в проведении Проверки направляется заявителю в письменном виде.

15. В положительном заключении об эффективности Инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, наряду с другими сведениями указываются:

1) сведения о документах, представленных для проведения Проверки Инвестиционного проекта;

2) сведения о методиках, применявшихся при проведении Проверки Инвестиционного проекта;

3) факты, установленные в ходе Проверки Инвестиционного проекта;

4) замечания по содержанию и (или) оформлению документов, указанных в [пункте 11](#P96) настоящего Порядка, в случае, если такие замечания имеются;

5) вывод об эффективности Инвестиционного проекта и его обоснование.

Отрицательное заключение содержит мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации Инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

16. Заключение подписывается руководителем Уполномоченного органа либо уполномоченным им должностным лицом и утверждается главой Верхнесалдинского городского округа.

Заключение составляется в двух экземплярах, оба из которых являются оригиналами, один оригинал заключения хранится в Уполномоченном органе.

17. Срок проведения Проверки и подготовки заключения не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации соответствующего Заявления.

18. Инвестиционный проект, получивший ранее положительное заключение, подлежит повторной проверке:

1) при изменении социально-экономических показателей Инвестиционного проекта;

2) при увеличении запланированной сметной стоимости Инвестиционного проекта более чем на 10 процентов, но не менее чем на один миллион рублей, в случае изменения проектной документации объекта капитального строительства, связанного с изменением проектных решений;

3) после получения положительного заключения государственной экспертизы Инвестиционного проекта, отдельных документов, входящих в состав этого Инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов, в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе, и положительного заключения достоверности определения сметной стоимости в отношении инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направленных на капитальные вложения, прошедших Проверку до подготовки проектной документации.

19. При получении заявителем отрицательного заключения об эффективности Инвестиционного проекта он вправе вновь обратиться в Уполномоченный орган для проведения Проверки Инвестиционного проекта после устранения всех замечаний, указанных в заключении.

 Приложение № 1

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета

Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

Начальнику отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на проведение проверки инвестиционного проекта**

Инициатор проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(структурное подразделение администрации Верхнесалдинского городского округа)

Сведения о заявителе – участнике Инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу провести проверку инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются наименование Инвестиционного проекта, сведения о назначении и местонахождении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, сведения об участниках Инвестиционного проекта, если их несколько)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1. Паспорт инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. в 2 экз.;
2. Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. в 2 экз.

Руководитель инициатора проверки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Приложение № 2

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

**ПАСПОРТ**

**инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа,**

**направляемых на капитальные вложения**

1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Главный распорядитель средств местного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

организационно-правовая форма юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Участники инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ссылка на подтверждающий документ).

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ссылка на документ, копия заключения прилагается).

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения - \_\_\_\_ г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в млн. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах[[2]](#footnote-2) / в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн.рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации инвестицион-ного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах2 / в ценах соответству-ющих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| Средства федерального бюджета (в текущих ценах2 / в ценах соответству-ющих лет) | Средства областного бюджета (в текущих ценах2 / в ценах соответству-ющих лет) | Средства местного бюджета (в текущих ценах2 / в ценах соответству-ющих лет) | Другие внебюджет-ные источники финансирова-ния (в текущих ценах2 / в ценах соответству-ющих лет) |
| Инвестицион-ный проект - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ год….. |  |  |  |  |  |
| из них:этап I (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ год….. |  |  |  |  |  |
| этап II (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ год….. |  |  |  |  |  |
| этап III (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ год….. |  |  |  |  |  |
| этап \_\_\_ (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе:20\_\_ год20\_\_ год20\_\_ год….. |  |  |  |  |  |

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата в текущих ценах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель – участник Инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Руководитель инициатора проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 3

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Верхнесалдинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения**

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наименование заявителя – участника Инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

 на основе качественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на основе количественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 значение интегральной оценки эффективности, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела по экономике

администрации Верхнесалдинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верхнесалдинского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета

Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения»

**МЕТОДИКА**

**оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения**

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа при реализации Инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Оценка эффективности).

2. Настоящая Методика предусматривает Проверку на соответствие параметров Инвестиционного проекта, в отношении которого проводится проверка, Качественным и Количественным критериям оценки эффективности, установление требований к расчету значения интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта на основе расчетов значений качественных и количественных критериев оценки эффективности и определяет критерий эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

3. Настоящей Методикой под эффективностью использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направленных на капитальные вложения, понимается определение влияния результата реализации Инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа.

4. Расчет влияния результата реализации Инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа ведется на основании расчета значения интегральной оценки эффективности и результатов расчета значений, Качественных и Количественных критериев оценки эффективности. Расчет значения интегральной оценки эффективности производится по следующей формуле:

И - значение интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта;

0,3 и 0,7 - значения коэффициентов значимости групп критериев;

ki - коэффициент значимости Качественного критерия оценки эффективности;

i - порядковый номер Качественных критериев оценки эффективности;

n - количество Качественных критериев оценки эффективности;

al - значение Качественного критерия оценки эффективности в баллах;

l - порядковый номер значения Качественного критерия оценки эффективности в баллах;

h - количество значений Качественных критериев оценки эффективности в баллах;

rj - коэффициент значимости Количественного критерия оценки эффективности;

j - порядковый номер Количественного критерия оценки эффективности;

m - количество Количественных критериев оценки эффективности;

bt - значение Количественного критерия оценки эффективности в баллах;

t - порядковый номер значения Количественного критерия оценки эффективности в баллах;

p - количество значений Количественного критерия оценки эффективности в баллах.

5. Значения критериев оценки эффективности результатов реализации Инвестиционного проекта, влияющих на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа, определяется в соответствии с [расчетом](#P219) значения интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта (таблица 1 «Оценка соответствия Инвестиционного проекта Качественным и Количественным критериям» приложения к настоящей Методике).

В случае расчета значения интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта, предусматривающего Инвестиции в объект юридического лица, не используются следующие критерии:

1) Качественные, указанные в [пунктах 8](#P338) и [9](#P350) приложения к настоящей Методике;

2) Количественный, указанный в [пункте 20](#P508) приложения к настоящей Методике.

6. Степень соответствия Инвестиционного проекта значениям критериев оценки эффективности определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 15 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в [графах 5](#P244), [6](#P245) приложения к настоящей Методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия Инвестиционного проекта одной из градаций, если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается градация с максимальным количеством баллов.

7. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента значимости группы критериев ([графа 2](#P241) приложения к настоящей Методике) на коэффициент значимости критерия ([графа 4](#P243) приложения к настоящей Методике) и на балльную оценку выбранной градации ([графа 6](#P245) приложения к настоящей Методике), которой соответствует Инвестиционный проект.

8. На основании расчета значения каждого критерия оценки эффективности определяется значение интегральной оценки эффективности, таким образом определяется влияние результата реализации Инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа.

9. Положительная оценка эффективности реализации Инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 30 и более баллов.

В случае оценки Инвестиционных проектов, предусматривающих Инвестиции в объекты юридических лиц, положительная оценка эффективности реализации Инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки в диапазоне от 26 и более баллов.

10. Отрицательная оценка эффективности реализации Инвестиционного проекта ставится при количестве набранных баллов по итоговому значению интегральной оценки, составляющем менее 30 и 26 баллов соответственно.

Приложение № 1

к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

**Расчет**

**интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения**

Наименование Инвестиционного проекта, содержащего капитальные вложения за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа (далее - Проект)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации Проекта (строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, включая проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2к Методике оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения  Таблица |
| **Оценка соответствия Инвестиционного проекта Качественным и Количественным критериям** |
| № п/п | Коэффи-циент значимос-ти группы критериев | Наименование критерия оценки проекта | Коэффициент значимости критерия | Градация критерия | Значение критерия оценки эффектив-ности в баллах | Количест-во баллов оценки эффектив-ности | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА |
| 1. | 0,3 | Наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей), соответствующей целям документов стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа (далее - Документы) | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае соответствия цели проекта целям Документов;0 баллов присваивается проекту в случае несоответствия цели проекта целям Документов |
| отсутствует | 0 |  |
| 2. | 0,3 | Наличие необходимости реализации проекта в связи с осуществлением администрацией Верхнесалдинского городского округа полномочий, отнесенных к предмету ее ведения | 0,4 | реализуют-ся муниципа-льные полномочия | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения;0 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления полномочий, не отнесенных к предмету их ведения |
| 3. | 0,3 | Наличие государственных программ Свердловской области, муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект | 0,3 | имеются | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия государственных программ Свердловской области, муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия государственных программ Свердловской области, муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, реализуемых за счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать проект |
| отсутствует | 0 |  |
| 4. | 0,3 | Комплексный подход при реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями в рамках реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | 0,4 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия комплексного решения проблемы в рамках реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа |
| отсутствует | 0 |  |
| 5. | 0,3 | Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению Верхнесалдинского городского округа в сфере, в которой планируется реализовать проект (далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в Верхнесалдинского городском округе | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в Свердловской области;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия дефицита услуг относительно соответствующего среднего значения показателя социально-экономического развития в Свердловской области |
| отсутствует | 0 |  |
| 6. | 0,3 | Наличие оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие Верхнесалдинского городского округа | 0,7 | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае наличия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие Верхнесалдинского городского округа;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия оценки влияния результата реализации проекта на комплексное развитие Верхнесалдинского городского округа |
| отсутствует | 0 |  |
| 7. | 0,3 | Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населению Верхнесалдинского городского округа в результате реализации проекта | 0,4 | имеется | 8 |  | 8 баллов присваивается проекту в случае увеличения объема услуг населению в Верхнесалдинского городском округе при реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия увеличения объема услуг населению в Верхнесалдинском городском округе при реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 8. | 0,3 | Повышение уровня безопасности проживания населения в Верхнесалдинском городском округе в результате реализации проекта | 0,5 | имеется | 15 |  | 15 баллов присваивается проекту в случае повышения уровня безопасности проживания населения в Верхнесалдинском городском округе в результате реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня безопасности проживания населения в Верхнесалдинском городском округе в результате реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 9. | 0,3 | Улучшение экологической обстановки в Верхнесалдинском городском округе в результате реализации проекта | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае улучшение экологической обстановки в Верхнесалдинском городском округе;0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня экологической обстановки в Верхнесалдинском городском округе |
| отсутствует | 0 |  |
| 10. | 0,3 | Наличие решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия решения о подготовке бюджетных инвестиций, в том числе о предоставлении субсидий, для реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 11. | 0,3 | Использование новых технологий при реализации проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае использования новых технологий при реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия использования новых технологий при реализации проекта |
| отсутствует | 0 |  |
| 12. | 0,3 | Наличие проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости Инвестиционного проекта | 0,4 | имеется | 5 |  | 5 баллов присваивается проекту в случае наличия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законодательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта;проектам, в результате реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого имущества, присваивается 5 баллов |
| отсутствует | 0 |  |
| 13. | 0,3 | Наличие технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта | 0,5 | имеется | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия технического задания для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках реализации проекта;проектам, в рамках реализации которых осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества, прав на использование типовой проектной документации на капитальные вложения или проектная документация строительства, реконструкции объекта капитального строительства которых разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, присваивается 10 баллов |
| отсутствует | 0 |  |
| Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА |
| 14. | 0,7 | Наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 0,5 | 100 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует количеству потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта в объеме 100 процентов;5 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме от 80 процентов до 100 процентов доле потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта;3 балла присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень использования мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме менее 80 процентов доле потенциальных потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта |
| от 80 процентов до 100 процентов | 5 |  |
| менее 80 процентов | 3 |  |
| 15. | 0,7 | Отношение мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в Верхнесалдинском городском округе | 0,5 | 100 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в Верхнесалдинском городском округе - 100 процентов;3 балла присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в Верхнесалдинском городском округе - до 100 процентов |
| до 100 процентов | 3 |  |
| 16. | 0,7 | Срок реализации проекта | 0,4 | до 1 года | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - до 1 года;5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - от 1 года до 2 лет;0 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - более 2 лет |
| до 2 лет | 5 |  |
| более 2 лет | 0 |  |
| 17. | 0,7 | Срок окупаемости проекта после его реализации | 0,5 | до 5 лет | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет;5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - более 5 лет;проектам, предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной сферы, присваивается 10 баллов |
| более 5 лет | 5 |  |
| 18. | 0,7 | Доля планируемого софинансирования проекта за счет средств федерального и областного бюджетов | 0,5 | более 30 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств федерального и областного бюджетов составит более 30 процентов от общей суммы затрат;7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств федерального и областного бюджетов составит от 15 процентов до 30 процентов от общей суммы затрат;3 балла присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет средств федерального и областного бюджетов составит до 15 процентов от общей суммы затрат;проектам, в рамках реализации которых формируется имущество муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, присваивается 10 баллов |
| от 15 процентов до 30 процентов | 7 |  |
| менее 15 процентов | 3 |  |
| 19. | 0,7 | Доля планируемого софинансирования проекта за счет средств внебюджетных источников | 0,5 | более 20 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит более 20 процентов от общей суммы затрат;7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит от 10 процентов до 20 процентов от общей суммы затрат;5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет внебюджетных источников составит до 10 процентов от общей суммы затрат;0 баллов присваивается проекту в случае, если привлечение внебюджетных источников для финансирования проекта не планируется;проектам, в рамках реализации которых формируется муниципальное имущество Верхнесалдинского городского округа, присваивается 10 баллов |
| от 10 процентов до 20 процентов | 7 |  |
| до 10 процентов | 5 |  |
| отсутствует | 0 |  |
| 20. | 0,7 | Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (реконструкции), объекта недвижимого имущества после реализации инвестиционного проекта | 0,4 | 100 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае наличия в полном объеме средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества);3 балла присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) от 80 процентов до 100 процентов от общей потребности;0 баллов присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) до 80 процентов от общей потребности; проектам, в рамках реализации которых формируется имущество муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, присваивается 10 баллов |
| от 80 процентов до 100 процентов | 5 |  |
| до 80 процентов | 0 |  |
| 21. | 0,7 | Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, необходимой для реализации проекта | 0,5 | 100 процентов | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случаях, если:1) строительная площадка имеет все виды инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, достаточной для реализации проекта;2) объекту капитального строительства в связи с функциональной особенностью инженерная и транспортная инфраструктура не требуется; |
| от 80 процентов до 100 процентов | 5 |  |
| до 80 процентов | 0 |  |
|  |  |  | 5 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность строительной площадки инженерной и транспортной инфраструктурой составляет от 80 процентов до 100 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта;0 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность транспортной инфраструктурой составляет менее 80 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта |
| 22. | 0,7 | Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих мест в результате реализации проекта | 0,5 | более 40 рабочих мест | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) более 40 постоянных рабочих мест;5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модернизируется) до 40 постоянных рабочих мест;0 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта постоянные рабочие места не создаются (не модернизируются) |
| до 40 рабочих мест | 5 |  |
| рабочие места не создаются (не модернизируются) | 0 |  |
| 23. | 0,7 | Количество создаваемых временных рабочих мест при реализации проекта | 0,3 | более 20 рабочих мест | 10 |  | 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается более 20 временных рабочих мест;5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается до 20 временных рабочих мест |
| до 20 рабочих мест | 5 |  |
| Примечание. В случае расчета значения интегральной оценки эффективности Инвестиционного проекта, предусматривающего Инвестиции в объект юридического лица, не используются следующие критерии:1) качественные, указанные в [пунктах 8](#P338) и [9](#P350);2) количественный, указанный в [пункте 20](#P508). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнесалдинского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета

Верхнесалдинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения»

ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа,

направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения отделом по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа реестра Инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об Инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об Инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения;

3) наименование Инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту Инвестиционного проекта;

4) значения Количественных показателей (показателя) реализации Инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);

5) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемую (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта Инвестиционного проекта, а также рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту Инвестиционного проекта (в миллионах рублей с одним знаком после запятой);

6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки Инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);

7) реквизиты положительного заключения по Инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);

8) реквизиты повторного заключения по Инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).

6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в [пункте 4](#P596) настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по Инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета Верхнесалдинского городского округа, направляемых на капитальные вложения.

1. Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2. В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 10](#P181) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта) [↑](#footnote-ref-2)