Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальныхпрограмм Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**За 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель Оптимизация состава муниципального имущества |
|  | Задача 1. Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |
|  | **Целевой показатель** 1.1.1. Доля муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
|  | Задача 2. Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |
|  | Целевой показатель 1.2.1Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100 | 100 | х |
|  | Задача 3 Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение мероприятий по улучшению состояния муниципального имущества |
|  | Целевой показатель 1.2.2 Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по улучшению (сохранности) имущества | штук | 4 | 2 | 2 | 50 | 100 | х |
|  | Цель Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества |
|  | Задача 3. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за отделом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа торгов. |
|  | Целевой показатель2.1.1. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | млн. руб. | 12,7 | 12,7 | 8,2 | 64,5 | 64,5 | Наличие просроченной задолженности арендаторов а так же предоставление субъектам МСП мер имущесственной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (предоставление отсрочки внесения платежей)  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

**Верхнесалдинского городского округа»**

за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5357,1 | 5356,8 | 99,9 | 0,3 | 100 | x |
|  | местный бюджет | 5357,1 | 5356,8 | - | 0,3 | 100 | х |
|  | Прочие нужды, в том числе | 5357,1 | 5356,8 | 99,9 | 0,3 | 100 | х |
|  | местный бюджет | 5357,1 | 5356,8 | - | 0,3 | 100 | х |
|  | Мероприятие 1.Инвентаризация муниципального имуществаи осуществление контроля за его сохранностью | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 2. Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями  | - | - | - | - | - | х |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 3. Анализ использования муниципального имущества  | - |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа, всего, из них | 96,2 | 96,1 | 99,9 | 0,1 | 100 | В отчетном периоде проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет в отношении 79 объектов бесхозяйного имущества. |
|  | местный бюджет | 96,2 | 96,1 | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 5. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них | 66,4 | 66,4 | 100 | 0 | 100 | Проведены кадастровые работы и осуществлена постановка на учет в отношении 6 объектов муниципальной собственности. |
|  | местный бюджет | 66,4 | 66,4 | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 6. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации - всего, из них | 44,7 | 44,6 | 99,7 | 0,1 | 100 | Проведена оценка годовой арендной платы в отношении 3 объектов муниципального имущества, а так же оценка рыночной стоимости в отношении 10 объектов муниципального имущества. |
|  | местный бюджет | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - всего, из них | 5149,8 | 5149,7 | 99,9 | 0,1 | 100 | Заключен договор об охране объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15, Евстигнеева,22).Проведена оплата задолженности по исполнительным документам. |
|  | местный бюджет | 5149,8 | 5149,7 | - | - | - | х |
|  | Мероприятие 8.Проведение анализа эффективности ставок по сдаваемому в аренду имуществу на предмет их соответствия рыночным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 9.Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав - всего, из них, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Мероприятие 10. Проведение аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | x |

Начальник отдела по управлению имуществом А.П. Михайлов