Форма 1

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель:**  Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Организация межведомственного взаимодействия по про­филактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
|  | **Целевой  показатель1.**  снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения | Показатель на 100 тыс. населения | 1683,0 | 1683,0 | 1683,0 | 100 | 100 | Кумулятивное количество живущих с заболеванием больных, зарегистрированных на конец отчетного периода - 642 человека. Численность населения на 01.01.2022г. – 43272 человек (ежегодно снижается). |
|  | Задача 2:  Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией | | | | | | | |
|  | **Целевой  показатель 1:**  Уровень охвата профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию | процентов | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 99,6 | 99,6 | Обследовано 12 981 человек |
|  | **Целевой показатель 2** Уровень охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания МО МВД «Верхнесалдинский» и лиц, доставляемых в медицинские организации для медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение | процентов | 62,5 | 62,5 | 59,2 | 94,7 | 94,7 | 314 человек обследовано из 530 поступивших в ИВС. 216 отказов. |
|  | Задача 3.  Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля специалистов, обученных по профилактике ВИЧ-инфекции | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

за 2021 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **191,4** | **191,4** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **191,4** | **191,4** | **100** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **191,4** | **191,4** | **100** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **191,4** | **191,4** | **100** |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции | **20,0** | **20,0** | **100** |  |  | Приобретение раздаточных материалов (силиконовые браслеты, буклеты) |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по профилактике ВИЧ-инфекции | **20,0** | **20,0** | **100** |  |  | Приобретены раздаточные печатные материалы, трансляция профилактического видеоролика на видео экранах города. |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции | **85,0** | **85,0** | **100** |  |  | Организовано городское профилактическое мероприятие КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Охват 200 чел.  Проведен социально-значимый проект на базе о/л Лесная сказка, охват 90 чел. |
|  | местный бюджет | 85,0 | 85,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Организация обучения учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции | **30,0** | **30,0** | **100** |  |  | Проведено 5 семинаров обученными волонтерами – АНО «Салда-город возможностей по программе Областного Центра СПИД |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди работающего населения | **5,0** | **5,0** | **100** |  |  | Приобретены 2 информационных стенда для размещения профилактической информации |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем | **31,4** | **31,4** | **100** |  |  | Приобретены профилактические материалы для акции «Узнай свой ВИЧ статус!» (презервативы и витамины) |
|  | местный бюджет | 31,4 | 31,4 | 100 |  |  |  |