**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

**Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2021 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»** |
|  | **Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
|  | **Задача 1.** Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |
|  | **Целевой показатель 1** Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 – 79 лет | проценты | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2** Доля детей и молодежи ввозрасте 3-29 лет,систематическизанимающихсяфизической культурой испортом, в общейчисленности детей имолодежи | проценты | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан среднего возраста (женщины ввозрасте 30- 54 лет,мужчины в возрасте30-59 лет),систематическизанимающихсяфизической культурой испортом, в общейчисленности граждансреднего возраста | тыс. человек | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля граждан старшеговозраста (женщины ввозрасте 55 - 79 лет,мужчины в возрасте60-79 лет),систематическизанимающихсяфизической культурой испортом, в общейчисленности гражданстаршего возраста | проценты | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 5**Уровень обеспеченностиграждан спортивнымисооружениями исходя изединовременнойпропускной способностиобъектов спорта Верхнесалдинского городского округа | проценты | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2.** Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Целевой показатель 1** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | проценты | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2**Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Верхнесалдинского городского округа | проценты | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 4.** Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  | **Целевой показатель 1** Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и спортивных секциях образовательных учреждений | чел. | 680 | 680 | 741 | 108,9 | 108,9 |  |
|  | **Задача 5.** Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Целевой показатель 1**Доля граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | проценты | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»** |
|  | **Цель.** Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализациив интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города |
|  | **Задача 1**. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель** Доля молодых граждан ввозрасте от 14 до 30 лет,регулярно участвующих вдеятельностиобщественныхобъединений, различныхформах общественногосамоуправления, отобщей численностимолодых граждан ввозрасте от 14 до 30 лет | проценты | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля молодежи,принявшей участие вмероприятиях поприоритетнымнаправленияммолодежной политики, отобщего количествамолодежи | проценты | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** **ДО 2025 ГОДА»** |
|  | **Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа** |
|  | **Задача 1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель 1**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | проценты | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2**Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | проценты | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Формирование активной позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактика экстремизма, терроризма. |
|  | **Целевой показатель**Доля молодых граждан ввозрасте от 14 до 30 лет,принявших участие вмероприятиях,направленных наформированиеобщероссийскойгражданскойидентичности иэтнокультурное развитиенародов России | проценты | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»**

за 2021 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **4591,1** | **4586,1** | **99,89** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 4527,9 | 4522,9 | 99,88 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 63,2 | 63,2 | 100 |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **4591,1** | **4586,1** | **99,89** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 4527,9 | 4522,9 | 99,88 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 63,2 | 64,3 | 100 |  |  | х |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **745,0** | **745,0** | **100** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 745,0 | 745,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **745,0** | **745,0** | **100,0** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **745,0** | **745,0** | **100,0** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план | 745,0 | 745,0 | 100,0 |  |  | Мероприятия, запланированные в плане реализации МП выполнены в полном объеме |
|  | Местный бюджет | 745,0 | 745,0 | 100,0 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»** |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **3703,3** | **3698,3** | **99,86** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **3660,9** | **3655,9** | **99,86** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **42,4** | **42,4** | **100,0** |  |  | Х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **3703,3** | **3698,3** | **99,86** |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | **3660,9** | **3655,9** | **99,86** |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | **42,4** | **42,4** | **100,0** |  |  | Х |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа | **105,5** | **100,5** | **95,3** |  |  | Проведены мероприятия направленные на формирование приверженности к ЗОЖ, слет волонтерских отрядов. |
|  | Местный бюджет | **105,5** | **100,5** | **95,3** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 11. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | **3505,4** | **3505,4** | **100,0** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 3505,4 | 3505,4 | 100,0 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 15. Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью  | **92,4** | **92,4** | **100,0** |  |  | Приобретено оборудование и инвентарь для организации, занимающейся патриотическим воспитанием |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **142,8** | **142,8** | **100** |  |  | **х** |
|  | Местный бюджет | **122,0** | **122,0** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **20,8** | **20,8** | **100** |  |  | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **142,8** | **142,8** | **100** |  |  | х |
|  | Местный бюджет | **122,0** | **122,0** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | **20,8** | **20,8** | **100** |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе | **115,7** | **115,7** | **100** |  |  | Проведен ежегодный традиционный военно- спортивный праздник, и 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи.Приобретено оборудование для школы № 17  |
|  | Местный бюджет | **115,7** | **115,7** | **100** |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа | **6,3** | **6,3** | **100** |  |  | Проведен военно-патриотический фестиваль «Моя гордость – Россия!» |
|  | Местный бюджет | **6,3** | **6,3** | **100** |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 13. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан | 20,8 | 20,8 | 100,0 |  |  | Областное софинансирование было направлено на приобретение оборудование и инвентарь для организации, занимающейся патриотическим воспитанием и приобретение наградной продукции.  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 20,8 | 20,8 | 100,0 |  |  |  |