Форма 1 **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за 2021 год**

**(на 31.12.2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства | | | | | | | |
|  | Задача 1. Внешнее благоустройство территории | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 712 443,35 | 712 443,35 | 712 443,35 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2  Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 350 | 350 | 217 | 66,6 | 66,6 | Значение целевого показателя не уточнено при изменении объема финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
|  | Целевой показатель 3  Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров | Кв.м | 1283 | 1283 | 1083 | 84,4 | 84,4 | Значение целевого показателя не уточнено при изменении объема финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
|  | Целевой показатель 4.  Доля территорий городских парков и скверов, подлежащих акарицидной обработке | Га | 12,32 | 12,32 | 17,09 | 138,7 | 138,7 | Значение целевого показателя не уточнено при изменении объема финансирования мероприятия, направленного на достижение показателя. |
|  | Целевой показатель 5.  Общее количество посаженных деревьев | Шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием ЛБО на данное мероприятие |
|  | Целевой показатель 6.  Общая площадь территорий, подлежащих уборке от снега | Кв.м | 219 991,9 | 219 991,9 | 219 991,9 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7.  Общая площадь территорий, подлежащих уборке от случайного мусора | Кв.м | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8.  Количество отреставрированных (отремонтированных) памятников | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11-1. | Целевой показатель 9.  Количество созданных контейнерных площадок | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11-2 | Целевой показатель 10.  Количество установленных адресных указателей | Шт | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11-3 | Целевой показатель 11.  Количество водоотводных сооружений | Шт | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача 2. Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения | Км | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров | Км | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3  Количество установленных светильников (ламп) | Шт. | 199 | 199 | 199 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4  Количество установленных светодиодных светильников (светодиодных ламп) | Шт. | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5  Количество установленных опор | Шт. | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение уровня безопасности граждан | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Поимка безнадзорных и павших животных | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Подбор павших животных | Кг | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Регулирование численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак) | Шт. | 37 | 37 | 37 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 1-1. «Активизация участия жителей Верхнесалдинского городского округа в определении приоритетов расходования средств бюджета городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения» | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Внедрение инициативного бюджетирования» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Шт. | Не менее 1 проекта | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** | | | | | | | |
|  | Цель 2. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения работ | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 4.  Ввод объектов в эксплуатацию | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля составленных и проверенных документов | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 3. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц | Машино-час | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 4. Организация ритуальных услуг | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | Кв.м | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество выданных разрешений на погребение умершего | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 5. Организация выпуска печатного средства массовой информации | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество номеров газеты «Салдинская газета» | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 6. Внешнее благоустройство территории | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество детских игровых площадок | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, детские площадки) | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 3.  Проведение работы по устройству тематического парка «Ледовый городок» | Ед. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 7. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 8. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения чрезвычайных ситуаций в данных населенных пунктах» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Количество техники повышенной проходимости (вездеход) | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 9. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания) | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | Тысяча м2 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Цель 10. Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Площадь земель лесного фонда, в отношении которых приняты меры к предупреждению нарушений правил пожарной безопасности | Га | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** | | | | | | | |
|  | Цель 11. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование | Шт. | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения работ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4.  Ввод объектов в эксплуатацию | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля составленных и проверенных документов | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 12. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц | Машино-час | 7 888 | 7 888 | 7 888 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 13. Организация ритуальных услуг | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | Кв.м | 190 144 | 190 144 | 190 144 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2-1 Доля кладбищ, в отношении которых выполнены работы по содержанию от общей площади имеющихся на территории г. Верхняя Салда мест захоронений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.  Количество выданных разрешений на погребение умершего | Шт. | 600 | 600 | 814 | 135,6 | 135,6 | Повышение смертности. |
|  | Цель 14. Организация выпуска печатного средства массовой информации | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество номеров газеты «Салдинская газета» | Шт. | 53 | 53 | 54 | 101,9 | 101,9 | Увеличение нормативной документации |
|  | Цель 15. Внешнее благоустройство территории | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество детских игровых площадок | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.  Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, детские площадки) | Шт. | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.  Проведение работы по устройству тематического парка «Ледовый городок» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 16. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 17. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания) | Шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | Тысяча м2 | 7, 930 | 7, 930 | 7, 930 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 18. Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности» | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Площадь земель лесного фонда, в отношении которых приняты меры к предупреждению нарушений правил пожарной безопасности | Га | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**за 2021 год**

**(на 31.12.2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 69 929,6 | 65 299,9 | | 93,4 | | |  | | |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | областной бюджет | 1 021,4 | 193,4 | | 19,0 | | |  | | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | местный бюджет | 68 908,2 | 65 106,5 | | 94,5 | | |  | | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | Капитальные вложения | 3 545,3 | 3 545,3 | | 100 | | |  | | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | местный бюджет | 3 545,3 | 3 545,3 | | 100 | | |  | | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | Прочие нужды | 66 384,3 | 65 299,9 | | 98,4 | | |  | | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | областной бюджет | 1 021,4 | 193,4 | | 19,0 | | |  | | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | местный бюджет | 65 362,9 | 65 106,5 | | 99,6 | | |  | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 26 832,6 | 23 495,4 | | | 87,6 | |  | | |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
|  | областной бюджет | 1 021,4 | 193,4 | | | 19,0 | |  | | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
|  | местный бюджет | 25 811,2 | 23 302,0 | | | 90,3 | |  | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 3 545,3 | 3 545,3 | | | 100 | | |  | |  | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 3 545,3 | 3 545,3 | | | 100 | | |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего  в том числе | 3 545,3 | 3 545,3 | | 100 | | |  | | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
|  | местный бюджет | 3 545,3 | 3 545,3 | | 100 | | |  | | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 23 287,3 | 23 495,4 | 87,6 | | |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 1 021,4 | 193,4 | 19,0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 22 265,9 | 23 302,0 | 90,3 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего  в том числе | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 2.  Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего  из них: | 14 600,0 | 12 436,2 | 85,2 | | |  | | |  | | В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов, устраняются повреждения ЛЭП после аварийных ситуаций, оплачена стоимость потребления электроэнергии (уличное освещение) |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 14 600,0 | 12 436,2 | 85,2 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.  Озеленение, всего  из них: | 1 320,7 | 1 320,3 | 99,9 | | |  | | |  | | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов на обрезку деревьев в  г. В. Салда,  пос. Басьяновский,  П. Перегрузочная,  пос. Песчаный; проведены работы по акарицидной обработке территорий городских парков и скверов; проведены работы по посадке цветов. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 1 320,7 | 1 320,3 | 99,9 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 4.  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений всего, из них: | 5 851,1 | 5 506,1 | 94,1 | | |  | | |  | | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов: содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые; оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам; уборка и вывоз мусора в деревнях; уборка и вывоз мусора с кладбищ деревень; кошение травы в г. Верхняя Салда, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, пос. Басьяновский; подбор и утилизация павших животных. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 5 851,1 | 5 506,1 | 94,1 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 5.  Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, из них: | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 6.  Благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 7.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 16. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, всего из них: | 1 021,4 | 193,4 | 19,0 | | |  | | |  | | Отловлено 37 голов, согласно поступившим заявкам в администрацию ВСГО |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 1 021,4 | 193,4 | 19,0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 17. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего из них: | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 18. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Верхнесалдинского городского округа, всего из них: | 494,1 | 494,1 | 100 | | |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 419,9 | 419,9 | 100 | | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 74,2 | 74,2 | 100 | | |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 2  в том числе: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 8. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 9. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»  всего из них: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 10. «Содержание гидротехнических сооружений»  всего из них: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 12.  «Приобретение техники повышенной проходимости» | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 13.  «Обеспечение лесохозяйственной деятельности» | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 14.  «Содержание, благоустройств, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа» | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 15.  «Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 19.  «Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова» | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 2  в том числе: | 43 097,0 | 41 804,5 | | | 97,0 |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 43 097,0 | 41 804,5 | | | 97,0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 43 097,0 | 41 804,5 | | | 97,0 |  | | |  | | - |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 43 097,0 | 41 804,5 | | | 97,0 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 20. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 19 938,4 | 19 561,1 | | | 98,1 |  | | |  | | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 19 938,4 | 19 561,1 | | | 98,1 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 21. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»  всего из них: | 2 057,1 | 2 056,6 | | | 99,9 |  | | |  | | Осуществлялся еженедельный выпуск печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета». Всего за 2021 год выпущено 54 номера. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 2 057 1 | 2 056,6 | | | 99,9 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 22. «Содержание гидротехнических сооружений»  всего из них: | 1 046,8 | 1 032,2 | | | 98,6 |  | | |  | | Заработная плата инженеров, налоги, приобретение хозяйственных товаров, оплата договора на охранную деятельность. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 1 046,8 | 1 032,2 | | | 98,6 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 23.  «Обеспечение лесохозяйственной деятельности» | 212,7 | 212,6 | | | 99,9 |  | | |  | | Заработная плата инженеру по охране и защите леса. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 212,7 | 212,6 | | | 99,9 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 24.  «Содержание, благоустройств, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа» | 830,0 | 607,4 | | | 73,2 |  | | |  | | Заработная плата смотрителя кладбища, оплата по контрактам на содержание кладбища. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 830,0 | 607,4 | | | 73,2 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 25.  «Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | 8 779,8 | 8 766,1 | | | 99,8 |  | | |  | | Заработная плата малого обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, дворник, сторож, охранник, гардеробщик). |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 8 779,8 | 8 766,1 | | | 99,8 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 26.  «Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова» | 458,8 | 433,7 | | | 94,5 |  | | |  | | Денежные средства направлены на оплату услуг за потребленную электроэнергию, содержание и обслуживание фонтана, посадку и уход за растениями, содержание и обслуживание видеонаблюдения, вывоз снега в зимний период времени. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 458,8 | 433,7 | | | 94,5 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 27.  «Устройство и содержание территории для проведения общегородских мероприятий» | 7 144,9 | 6 540,4 | | | 91,5 |  | | |  | | Денежные средства запланированы на оплату услуг за потребленную электроэнергию, содержание и обслуживание фонтана, посадку и уход за растениями, содержание и обслуживание видеонаблюдения, вывоз снега в зимний период времени. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 7 144,9 | 6 540,4 | | | 91,5 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 28.  «Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий» | 2 228,5 | 2 194,4 | | | 98,5 |  | | |  | | Денежные средства направлены на оплату услуг за потребленную электроэнергию, посадку и уход за растениями, содержание и обслуживание видеонаблюдения, вывоз снега в зимний период времени. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 2 228,5 | 2 194,4 | | | 98,5 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | Мероприятие 29.  «Содержание детских игровых и спортивных площадок» | 400,0 | 400,0 | | | 100 |  | | |  | | Денежные средства направлены на оплату услуг за потребленную электроэнергию, посадку и уход за растениями, содержание и обслуживание видеонаблюдения, вывоз снега в зимний период времени. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | | | 100 |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | | | Областной бюджет | | | Федеральный бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство линий наружного освещения «Квартал «Е» г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи, д. 2А) | 3 545,3 | 3 545,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 545,3 | 3 545,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |