**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15 сентября 2014 года № 2884**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 12 месяцев 2021 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | | процент | До 100 | До 100 | 85 | 100 | 100 | Вынесено 8 отказов по причине не соответствия представленных документов требованиям Административного регламента |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | | процент | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | | процент | 20,4 | 20,4 | 19,4 | 95 | 95 | Показатель не достигнут в связи с продолжением ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в течение 2021 года |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан** | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель  Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Сем. | 439 | 439 | 439 | 100 | 100 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий |
|  | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Чел. | 7065 | 7065 | 7065 | 100 | 100 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности, достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
|  | Целевой показатель 2.  Количество граждан  отдельных категорий,  получивших  компенсации расходов  на оплату жилого  помещения и  коммунальных услуг,  в части компенсации  отдельным категориям  граждан оплаты  взноса на капитальный  ремонт общего  имущества в  многоквартирном  доме | | Чел. | 159 | 159 | 159 | 100 | 100 | Компенсация носит заявительный характер |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель  Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, в общей численности получателей услуг муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до**

**2025 года» за 12 месяцев 2021 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе** | 113685,5 | **112874,2** | **99,3** |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет | 28000,0 | 28000,0 | 100 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 84152,7 | 83427,9 | 99 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 1532,8 | 1446,2 | 94,4 |  |  |  |
| 5 | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 113685,5 | **112874,2** | **99,3** |  |  |  |
| 6 | федеральный бюджет | 28000,0 | 28000,0 | 100 |  |  |  |
| 7 | областной бюджет | 84152,7 | 83427,9 | 99 |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 1532,8 | 1446,2 | 94,4 |  |  |  |
| 9 | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям**  **граждан в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,**  **в том числе:** | 1496,8 | **1410,18** | **94,2** |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 12. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 13. | местный бюджет | 1496,8 | **1410,18** | **94,2** |  |  |  |
| 14. |  | | | | | | |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 1496,8 | **1410,18** | **94,2** |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 17. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 18. | местный бюджет | 1496,8 | **1410,18** | **94,2** |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.**  Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 125,0 | 65,0 | 52 | Выплата носит заявительный характер. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, подача осуществлялась преимущественно через МФЦ, что отдельным категориям граждан осложнило подачу заявлений. Оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 2000 рублей 38 гражданам | | |
| 20. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 22. | местный бюджет | 125,0 | 65,0 | 52 |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 751,8 | 751,75 | 100 | Произведены:   1. ежемесячная выплата денежного вознаграждения 8 (январь-ноябрь 2021) - 9 (декабрь 2020) лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по ноябрь в размере 5750 руб.   2) проведена работа по выплате 94 ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы на сумму 194,00 тыс. руб. | | |
| 24. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 25. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 26. | местный бюджет | 751,8 | 751,75 | 100 |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| 28. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 29. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31. | **Мероприятие 9.**  Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации | 620,0 | 593,43 | 95,7 | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий | | |
| 32. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 33. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 34. | местный бюджет | 620,0 | 593,43 | 95,7 |  |  |  |
| 35. | **Мероприятие 11.**  Оказание помощи пострадавшим гражданам в результате техногенной аварии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 37. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 38. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**  Оказание единовременной финансовой помощи жителям Верхнесалдинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 39. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | |
| 40. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,**  **в том числе:** | **104402,7** | **103709,0** | **99,4** |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет | 28000,00 | 28000,00 | 100,0 |  |  |  |
| 42. | областной бюджет | 76402,7 | 75709,0 | 99,1 |  |  |  |
| 43. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44. | **Прочие нужды** | | | | | | |
| 45. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **104402,7** | **103709,0** | **99,4** |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет | 28000,00 | 28000,00 | 100,0 |  |  |  |
| 47. | областной бюджет | 76402,7 | 75709,0 | 99,1 |  |  |  |
| 48. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 4.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **7545,7** | **6852,0** | **90,8** |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 439 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 50. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 51. | областной бюджет | 7545,7 | 6852,0 | 90,8 |  |  |  |
| 52. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 5.**  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **27976,9** | **27976,9** | **100,0** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2321 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 54. | федеральный бюджет | 27976,9 | 27976,9 | 100,0 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 56. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **68845,6** | **68845,6** | **100,0** |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4744 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 59. | областной бюджет | 68845,6 | 68845,6 | 100,0 |  |  |  |
| 60. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |
| 61. | **Мероприятие 12.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | **34,5** | **34,5** | **100,0** |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 159 гражданам |
| 62. | федеральный бюджет | 23,1 | 23,1 | 100,0 |  |  |  |
| 63. | областной бюджет | 11,4 | 11,4 | 100,0 |  |  |  |
| 64. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» | | | | | | |
| 66. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,**  **в том числе:** | **7786,0** | **7754,9** | 99,6 |  |  |  |
| 67. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 68. | областной бюджет | 7750,0 | 7718,9 | 99,6 |  |  |  |
| 69. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |  |  |
| 70. | Прочие нужды | | | | | | |
| 71. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **7786,0** | **7754,9** | 99,6 |  |  |  |
| 72. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет | 7750,0 | 7718,9 | 99,6 |  |  |  |
| 74. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |  |  |
| 75. | **Мероприятие 7.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **782,0** | **779,6** | **99,7** |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 76. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 77. | областной бюджет | 782,0 | 779,6 | 99,7 |  |  |  |
| 78. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79. | **Мероприятие 8.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **6968,0** | **6939,3** | 99,6 |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 80. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81. | областной бюджет | 6 968,0 | 6939,3 | 99,6 |  |  |  |
| 82. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 83. | **Мероприятие 10.**  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | **36,0** | **36,0** | 100,0 |  |  | Курсы повышения квалификации, питьевая вода, средства дезинфекции |
| 84. | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |
| 86. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |  |  |