**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **За 2023 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель.** Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом на основе организации межведомственного взаимодействия и унифицированного подхода к организации мероприятий, направленных на информированность населения о ВИЧ-инфекции |
|  | **Задача.** Организация межведомственного взаимодействия по про­филактике ВИЧ-инфекции |
|  | **Целевой показатель.** снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди населения | Показатель на 100 тыс. населения  | 1683,0 | 1683,0 | 641,0 | 38,1 | 38,1 |  |
|  | **Задача.** Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфек­цией  |
|  | **Целевой показатель.**уровень охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Верхнесалдинского городского округа | %  | 32,0 | 32,0 | 81,9 | 256,0 | 256,0 | Обследовано на туберкулез за 12 месяцев 2023г. - 2579 чел. |
|  | **Задача.** Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам |
|  | **Целевой показатель**доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением  | процентов | 84 | 84 | 72,5 | 86,3 | 86,3 | на учете 638 чел. получают АРВТ 463  |
|  | **Задача.** Организация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующим законодательством Организовать мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения Верхнесалдинского городского округа, в том числе в сфере труда среди работающей и студенческой молодёжи в соответствии с действующим законодательством  |
|  | **Целевой показатель** доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, вовлеченных в профилактические программы и мероприятия по ВИЧ-инфекции | процент | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача.** Организация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, в соответствии с действующим законодательством  |
|  | **Целевой показатель** Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией | процент | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель**Доля впервыевыявленных лиц с ВИЧ-инфекцией,поставленных надиспансерный учет втечении 3 месяцев, вобщем числе впервыевыявленных больных | процент | 90 | 66,7 | 66,7 | 74,1 | 74,1 |  |
|  | **Задача.** Создать постоянно действующую систему информирования населения по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией  |
|  | **Целевой показатель** доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о снижении риска заражения и передачи ВИЧ-инфекции | процент | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа»**

за 2023 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **191,4** | **166,4** | **86,9** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **191,4** | **166,4** | **86,9** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **191,4** | **166,4** | **86,9** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **191,4** | **166,4** | **86,9** |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация массовых мероприятий по информиро­ванию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции | **15,0** | **15,0** | **100** |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по профилактике ВИЧ-инфекции | **15,0** | **15,0** | **100** |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции | **61,4** | **61,4** | **100** |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 61,4 | 61,4 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Организация обучения учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции | **25,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 15,6 | 15,6 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди работающего населения | **15,0** | **15,0** | **100** |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относя­щихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции | **60,0** | **60,0** | **100** |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |