**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя [<\*>](#P1916) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Создание материально-технических, хозяйственных, транспортных, эксплуатационных и информационных условий для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа |
| 2. | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления |
| 3. | Целевой показатель 1. Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 4. | Целевой показатель 2.Количество вагоно (машино) часов в режиме обслуживания должностных лиц | машино-час | 7892 | 7892 | 7892 | 100 | 100 |  |
| 5. | Задача 2. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |
| 6. | Целевой показатель 1.Количество номеров газеты «Салдинская газета» | шт. | 50 | 50 | 52 | 104 | 104 | Требовалось размещение дополнительных нормативных актов |
| 7. | Задача 3. «Обеспечение доступности, отказоустойчивости и развития информационных ресурсов администрации Верхнесалдинского городского округа в сети интернет» |
| 8. | Целевой показатель 1.Доля обеспечение за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышение качества государственного управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Задача 4. «Обеспечение доступности телекоммуникационных услуг» |
|  | Целевой показатель 1.Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети в администрации Верхнесалдинского городского округа, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети «Интернет», имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика от общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Доля пользователей, обеспеченных стационарной и/или мобильной телефонной связью исходя из функциональных обязательств от общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5. «Информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа» |
|  | Целевой показатель 1.Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа | % | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
|  | Цель 2. «Исполнение функций бюджетополучателя и муниципального заказчика в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд при проектировании, капитальном и текущем ремонте, строительстве, реконструкции, осуществлении строительного контроля, обеспечении надлежащего содержания и эффективной эксплуатации объектов, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, в сфере лесного хозяйства, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Верхнесалдинского городского округа, реализации иных вопросов местного значения за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа в целях обеспечения реализаций полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа.» |
|  | Задача 1. «Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля» |
|  | Целевой показатель 1.Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование | Шт. | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения работ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Ввод объектов в эксплуатацию | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. «Составление технических заданий и сметной документации» |
|  | Целевой показатель 1.Количество поданных заявок на составление технических заданий и сметной документации | шт. | 670 | 670 | 396 | 59,1 | 59,1 | Подано меньше заявок |
|  | Задача 3. «Организация работ по содержанию мест захоронения» |
|  | Целевой показатель 1. Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | к.м | 190144 | 190144 | 190144 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество выданных разрешений на погребение умершего | шт. | 600 | 600 | 559 | 107,3 | 107,3 |  |
|  | Задача 4. «Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества» |
|  | Целевой показатель 1.Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, детские игровые и спортивные площадки, придворцовая площадь ДК им. Агаркова, парк Базанова, Комсомольский сквер) | шт. | 46 | 46 | 46 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Устройство ледового городка | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5. «Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений  |
|  | Целевой показатель 1.Количество гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 6. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры и административных зданий» |
|  | Целевой показатель 1.Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания) | шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Эксплуатируемая площадь помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры | тысяча квадратных метров | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 7. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности» |
|  | Целевой показатель 1.Площадь земель лесного фонда | га | 4042 | 4042 | 4042 | 100 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> заполняется нарастающим итогом.

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства"

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план [<\*>](#P2617) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 59 119,9 | 56 297,8 | 95,23 | 0 | 0 |  |
| 2. | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | *местный бюджет* | 59 119,9 | 56 297,8 | 95,23 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мероприятие 1.«Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства», всего из них: | 25 410,0 | 24 968,3 | 98,26 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 25 410,0 | 24 968,3 | 98,26 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.«Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета», всего из них: | 2 414,2 | 2 236,7 | 92,65 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 2 414,2 | 2 236,7 | 92,65 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.«Содержание гидротехнических сооружений», всего из них: | 3 158,3 | 1 751,8 | 55,47 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 3 158,3 | 1 751,8 | 55,47 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4.«Обеспечение лесохозяйственной деятельности», всего из них: | 248,7 | 248,6 | 99,96 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 248,7 | 248,6 | 99,96 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5.«Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа» | 1 336,9 | 1 247,1 | 93,28 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 1 336,9 | 1 247,1 | 93,28 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6.«Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | 10 425,6 | 10 424,0 | 99,98 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 10 425,6 | 10 424,0 | 99,98 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.«Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий» | 13 917,0 | 13 218,2 | 94,98 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 13 917,0 | 13 218,2 | 94,98 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8.«Информационно- телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа» | 2 209,2 | 2 203,1 | 99,72 | 0 | 0 |  |
|  | *областной бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | *местный бюджет* | 2 209,2 | 2 203,1 | 99,72 | 0 | 0 |  |