Приложение № 7

|  |
| --- |
|   |

 **ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления**

 **муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Оптимизация состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1Актуализация сведений по муниципальному имуществу, переданному в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, по которым актуализированы сведения | доля | 33,3 |  | 33,3 | 100,0 |  |  |
| 4 | Задача 2 Увеличение доли объектов муниципального недвижимого имущества с государственной регистрацией прав на объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации | процентов от общего количества объектов, подлежащих регистрации | 83,0 |  | 83,0 | 100,0 |  |  |
| 6 | Цель 2.Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3.Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3. Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества  | млн.руб. | 58,1 |  | 21,9 | 37,7 |  |  |
| 9 | Цель 3. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 4. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 71,4 |  | 71,4 | 100,0 |  |  |
| 12 | Целевой показатель 5. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,85 |  | 0,85 | 100,0 |  |  |
| 13 | Целевой показатель 6. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  га | 0,85 |  | 0,48 | 56,0 |  |  |
| 14 | Цель 4.Обеспечение доходов местного бюджета от использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 5.Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за комитетом по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 7. Доходы местного бюджета от использования земельных участков (продажа, сдача в аренду) | млн. руб. | 88,4 |  | 32,4 | 36,7 |  |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

 Форма 2

 **Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«**Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года**»**

за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе в том числе | 7174,1 | 6415,5 | 89,4 |  |  | \*6616,0 |
| 2 | местный бюджет | 7174,1 | 6415,5 | 89,4 |  |  | 6616,0 |
| 3 | Прочие нужды в том числе  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 7174,1 | 6415,5 | 89,4 |  |  | 6616,0 |
| Подпрограмма 1"Управление муниципальной собственностью и приватизация муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа" |
| 5 | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 1003,2 | 742,0 | 74,0 |  |  | 889,2 |
| 6 | местный бюджет | 1003,2 | 742,0 | 74,0 |  |  | 889,2 |
|  1. Прочие нужды |
| 7 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе  | 1003,2 | 742,0 | 74,0 |  |  | 889,2 |
| 8 | местный бюджет | 1003,2 | 742,0 | 74,0 |  |  | 889,2 |
| 9 | Мероприятие 1. Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа. всего, из них | 370,9 | 280,7 | 75,7 |  |  | 361,7 |
| 10 | местный бюджет | 370,9 | 280,7 | 75,7 |  |  | 361,7 |
| 11 | Мероприятие 2. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации всего, из них, |  250,0 | 173,5 | 69,4 |  |  | 173,5 |
| 12 | местный бюджет |  250,0 | 173,5 | 69,4 |  |  | 173,5 |
| 13 | Мероприятие 3 Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации - всего, из них, | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 150,0 |
| 14 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 150,0 |
| 15 | Мероприятие 4. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа - всего, из них, | 132,3 | 66,1 | 50,0 |  |  | 132,3 |
| 16 | местный бюджет | 132,3 | 66,1 | 50,0 |  |  | 132,3 |
| 17 | Мероприятие 5.Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности – всего, из них, | - |  |  |  |  |  |
| 18 | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 6.Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества – всего, из них, | 100,0 | 71,7 |  71,7 |  |  | 71,7 |
| 20 | местный бюджет | 100,0 | 71,7 |  71,7 |  |  | 71,7 |
|  |  Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа" |
| 21 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 453,8 | 342,6 |  75,5 |  |  |  395,9 |
| 22 | местный бюджет | 453,8 | 342,6 |  75,5 |  |  |  395,9 |
|  3. Прочие нужды |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды» , в том числе  |  453,8 | 342,6 | 75,5 |  |  |  395,9 |
| 24 | местный бюджет |  453,8 | 342,6 | 75,5 |  |  |  395,9 |
| 25 | Мероприятие 7, Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» - всего, из них |  347,8 | 239,6 | 68,9 |  |  |  292,9 |
| 26 | местный бюджет |  347,8 | 239,6 | 68,9 |  |  |  292,9 |
| 27 | Мероприятие 8. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах - всего, из них |  106,0 | 103,0 | 97,2 |  |  |  103,0 |
| 28 | местный бюджет |  106,0 | 103,0 | 97,2 |  |  |  103,0 |
|  Подпрограмма 3 («обеспечивающая подпрограмма») |
| 29 | Всего по подпрограмме 3 в том числе | 5717,1 |  5330,9 | 93,2 |  |  |  5330,9 |
| 30 | местный бюджет | 5717,1 |  5330,9 | 93,2 |  |  |  5330,9 |
|  |  1. Прочие нужды |  |
| 31 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 5717,1 |  5330,9 | 93,2 |  |  |  5330,9 |
| 32 | местный бюджет | 5717,1 |  5330,9 | 93,2 |  |  |  5330,9  |
| 33 | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центрального аппарата) – всего, из них,  | 4954,9 |  4911,3 | 99,1 |  |  |  4911,3 |
| 34 | местный бюджет | 4954,9 |  4911,3 | 99,1 |  |  |  4911,3 |
| 35 | Мероприятие 10.Предоставление гарантий муниципальным служащим по страхованию – всего, из них,  | - | - | - |  |  |  |
| 36 | местный бюджет | - | - | - |  |  |  - |
| 37 | Мероприятие 11.Выплата единовременного поощрения за многолетний труд, в связи с уходом на пенсию – всего, из них, | 98,0 |  98,0 | 100,0 |  |  |  98,0 |
| 38 | местный бюджет | 98,0 |  98,0 | 100,0 |  |  |  98,0 |
| 39 | Мероприятие 12. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – всего, из них, | 664,2 |  321,6 |  48,4 |  |  |  321,6 |
| 40 | местный бюджет | 664,2 |  321,6 |  48,4 |  |  |  321,6 |

\* информация в аналитической записке

**\*** В случае если на отчетную дату муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Думы городского округа о бюджете городского округа, в графе 3 указываются расходы в соответствии с решением Думы городского округа о бюджете городского округа в редакции, действующей на отчетную дату.