Форма 1

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель:**Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Задача 1:**Организация межведомственного взаимодействия по про­филактике ВИЧ-инфекции |
|  | **Целевой показатель1.**снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения | Показатель на 100 тыс. населения | 1071,0 | 1071,0 | 1274,68 | 119 | 119 | На учете состоит 583 человека. Численность населения на 01.01.2017г. – 45737 человек (ежегодно снижается).  |
|  | Задача 2:Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией |
|  | **Целевой показатель 1:** Уровень охвата профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию | процентов | 27,5 | 27,5 | 14,73 | 53,57 | 53,57 | Обследовано 6735 человека, что составляет 67,2% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».  |
|  | **Целевой показатель 2** Уровень охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания МО МВД «Верхнесалдинский» и лиц, доставляемых в медицинские организации для медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение | процентов | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 91,6 | 91,6 | Причинами низкого охвата обследованием является большое количество отказов от обследования. |
|  | Задача 3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции |
|  | **Целевой показатель 1**Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам |
|  | **Целевой показатель 1**Доля специалистов, обученных по профилактике ВИЧ-инфекции  | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории**

**Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»**

за 2017 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | 250,0 | **239,7** | **95,9** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | 250,0 | **239,7** | **95,9** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 250,0 | **239,7** | **95,9** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | 250,0 | **239,7** | **95,9** |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация массовых мероприятий по информированию населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечению приверженности к обследованию, лечению ВИЧ-инфекции | 50,0 | 49,7 | 99,4 |  |  | Приобретена универсальная форма для волонтеров общественных организаций, осуществляющих профилактику ВИЧ-инфекции на территории городского округа |
|  | местный бюджет | 50,0 | 49,7 | 99,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по профилактике ВИЧ-инфекции  | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  | Приобретены раздаточные печатные материалы для обеспечения массовых городских акций |
|  | местный бюджет  | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение социально-значимого проекта для населения Верхнесалдинского городского округа, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  | Организовано городское профилактическое мероприятие КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Охват 200 чел. |
|  | местный бюджет  | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Организация обучения учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций, отвечающих за профилактику ВИЧ-инфекции | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  | Проведено 2 семинара обученными волонтерами – тьютерами АНО «Салда-город возможностей по программе Областного Центра СПИД |
|  | местный бюджет  | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди работающего населения | 10,0 | 0 | 0 |  |  | Запланированное приобретение стендов для учреждений и организаций перенесено на 2018 год |
|  | местный бюджет  | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  | Приобретены профилактические материалы(презервативы, витамины) для раздачи населению при обследовании на ВИЧ-инфекцию на массовых городских акциях |
|  | местный бюджет  | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |